**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Санкт-Петербург\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее –ПАО «Ленэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
2. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации (предотвращению) последствий аварий на электросетевом объекте Заказчика (приложение № 1 к настоящему Договору), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Объем работ для расчета стоимости аварийно-восстановительных работ определяется согласно техническому заданию (приложение № 1 к настоящему Договору).

Стоимость работ по договору определяется на основании сметной документации (приложение № 2 к настоящему Договору), составленной в соответствии с Регламентом формирования и согласования стоимости работ при осуществлении ремонтной деятельности в ПАО «Ленэнерго». Регламент размещен на сайте Общества в подразделе «Управление закупочной деятельностью» Раздела «Закупки» (http://lenenergo.ru/tenders/management/).

1. Понятие (определение) аварии понимается Сторонами в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.
2. Сроки выполнения работ (отдельных этапов работ) по настоящему договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору).
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
4. **Подрядчик обязан:**
5. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему собственными силами, иждивением Подрядчика и сдать результат работы Заказчику в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Привлечение субподрядных организаций допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного письменного согласования их с Заказчиком.

По соглашению сторон работы могут выполняться из материалов Заказчика. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных работ.

1. Принимать участие в работе коллегиальных органов по предотвращению и ликвидации аварии (Штабы, комиссии и т.д.) и исполнять их решения, выполнять задачи после их конкретизации.
2. Выполнить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком, и действующими нормами и правилами для данных видов работ. Режим работы персонала Подрядчика при производстве работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом соблюдения правил внутреннего распорядка, принятых Заказчиком на действующих объектах.
3. Сдать Заказчику выполненные работы на Объекте.
4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
5. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поставляемых на объект материалов и оборудования, в том числе предоставляемых Заказчиком для выполнения работ.
6. Обеспечить выполнение своим персоналом требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность, обеспечивающее контроль за выполнением требований пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.
7. Нести полную ответственность до момента окончания работ, за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.
8. Производить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами в соответствии с действующим законодательством и Технологическим регламентом по обращению со строительными отходами.
9. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ. Устранить за свой счет недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока.
10. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. Подрядчик обязан соблюдать природоохранное законодательство РФ.
11. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
* возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
* иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
* иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

* + 1. Исполнять требования Технологического регламента по обращению со строительными отходами и нормативы образования и размещения лимитов.
		2. Проводить ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
		3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний направляет Заказчику информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

В случае привлечения субподрядчиков, в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик при изменении в цепочке собственников субподрядчиков включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах субподрядчиков направляет Заказчику информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

* + 1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).
		2. Подрядчик обязан предоставлять документы, подтверждающие приобретение материалов и/или оборудования для выполнения работ/услуг по Договору.
		3. Вести и предоставлять Заказчику следующую документацию в порядке, объеме и в сроки, согласованные Заказчиком:
* акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 7 к настоящему Договору);
* справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8 к настоящему Договору);
* счет-фактуру на выполненные работы;
* копии командировочных удостоверений;
* копии авансовых отчетов;
* копии чеков/счетов на проживание;
* копии путевых листов;
* копии требований-накладных на отпуск материалов (указывается при необходимости);
* акт на скрытые работы (указывается при необходимости).
* протоколы испытаний и измерений (указывается при необходимости).
1. Подтвердить, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
2. **Заказчик обязан**:
3. Организовать работу коллегиальных органов по ликвидации последствий аварии на своих электросетевых объектах (приложение №1 к настоящему Договору), основными функциями которых являются:

- организация выполнения совместных оперативных действий и предупреждения критических ситуаций, связанных со снижением надежности электрических сетей из-за возникновения аварии в работе энергосистемы;

- оценка сложившейся обстановки, анализ последствий аварии, принятие мер по локализации аварии, разработка мероприятий по снижению рисков дальнейшего развития чрезвычайной ситуации и усугубления ее последствий;

- разработка технических решений и графиков устранения аварийных повреждений.

1. Принимать участие в работе коллегиальных органов по предотвращению и ликвидации аварии и исполнять его решения.
2. Организовать допуск Подрядчика на место выполнения работ. Обеспечивать размещение на объекте бригад Подрядчика, непосредственно занятых в выполнении совместных оперативно организованных действий и в выполнении работ.
3. *Обеспечивать бригады Подрядчика материалами и оборудованием, и (или) средствами, необходимыми для проведения совместных оперативно организованных действий[[1]](#footnote-1)*.
4. Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
5. *При выполнении аварийно-восстановительных работ с использованием давальческих материалов, Заказчик обязан передать информацию о таких материалах Подрядчику в соответствии требованиями «Методики расчета стоимости работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» силами других ДЗО ПАО «Россети», филиалов ДЗО ПАО «Россети» и обществ дочерних по отношению к ДЗО»*[[2]](#footnote-2)*.*
6. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
7. **ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**
8. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или лицо, им назначенное.
9. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_или лицо, им назначенное.
10. Подрядчик не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ и счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ. Во исполнение данного Договора оформляются акты по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», всю исполнительную документацию.
11. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика фактической сметы затрат и Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 обязан направить Подрядчику утвержденную смету и подписанные Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
12. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний протокол с перечнем недостатков в выполненных работах и сроков их устранения. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

После устранения всех замечаний Подрядчик повторно представляет Заказчику указанные в п. 3.3 Договора документы.

1. Датой исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2. *Не позднее пяти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (документа подтверждающего выполнение работ по Договору/по этапу) Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.[[3]](#footnote-3)*
3. **СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
4. Стоимость работ, по настоящему Договору в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации, является предельной и составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_\_.

Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ определяется на основании составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком фактической сметы затрат. Сдача и приемка результата работ оформляется Актом приемки выполненных работ по форме КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и выставляемых счетов-фактур не позднее 30 (тридцати) календарных дней.
2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
3. Оплата выполненных работ производится в безналичном порядке.
4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. **ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**
6. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
7. Гарантийный срок эксплуатации результата работ устанавливается не менее 2-х (двух) лет с момента подписания Акта или иного документа, свидетель­ствующего об окончании работ по настоящему Договору.
8. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных работ составляется двухсторонний акт. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику.
9. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.
10. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Договора или иные недостатки (скрытые недостатки), которые не могли быть учтены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан немедленно известить об этом Подрядчика.
11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или причин некачественно выполненных работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком при исполнении Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Расходы могут быть распределены иным образом по согласованию Сторон.
12. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объектов Заказчиком или третьими лицами.
13. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, окончательным документом, фиксирующим обнаруженные дефекты и их характер, является акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке.
14. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
15. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х (трех) месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.
16. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 30 (тридцати) % стоимости работ по устранению недостатков.

1. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ, общий срок начисления которых не может превышать 3-х (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
2. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.
3. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
4. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.
5. За нарушения обязательств, по соблюдению требований охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. При несчастном случае, происшедшим с работником Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору, по вине Подрядчика. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 2% от цены Договора, а в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% от цены Договора, но не менее 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями ст. 228, 229 ТК РФ и Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.
7. В случае если нарушение Подрядчиком требований охраны труда привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно потраченные Заказчиком денежные средства.
	1. Указанные в настоящем разделе штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по настоящему Договору.
	2. Подрядчик не вправе начислять на сумму долга Заказчика по оплате, выполненных работ проценты на основании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
	3. Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10% от цены Договора, указанной в п. 3.1., за выполнение Работ с ненадлежащим образом оформленными или несвоевременно предоставленным(и) Актом(ами) выполненных работ, либо без первичных документов.
	4. Подрядчик обязуется возместить реальный ущерб, понесенный Заказчиком в случаях:

- предоставления первичных бухгалтерских документов, оформленных с нарушением законодательства, в том числе ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;

- *предоставления счетов-фактур, оформленных с нарушением законодательства, в том числе п. 3 ст. 168, п.п. 5, 5.1.[[4]](#footnote-4), 5.2. и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;[[5]](#footnote-5)*

*- указания в вышеперечисленных документах неверной суммы НДС.[[6]](#footnote-6)*

Под реальным ущербом в настоящем пункте понимается, в том числе, дополнительно взысканные налоги, сборы, пени, суммы невозмещенных налогов и иных аналогичных доначислений, осуществлённых налоговыми органами в связи с вышеизложенными нарушениями в счетах-фактурах, первичных и иных документах. Основанием для возмещения реального ущерба является обращение Заказчика о таком возмещении с приложением решения (ий) налоговых органов и/или судов, которыми подтверждается сумма реального ущерба.

1. *В случае если налоговые органы оспорят применение Подрядчиком пониженной ставки НДС/неприменение НДС по операциям с Заказчикам и Подрядчик предъявит сумму доначисленного НДС Заказчику, расходы Заказчика по оплате такого НДС подлежат возмещению Подрядчиком по требованию Заказчика за исключением случаев, когда такое предъявление оформляется исправлением первоначально выставленного счета-фактуры в течение трёх лет с даты выполнения работ.[[7]](#footnote-7)*
	1. В случае если допущены нарушения законодательства и условия настоящего Договора (п.2.1.1.) при привлечении к выполнению работ субподрядных организаций Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
	2. В случае если нарушение Подрядчиком обязательств, установленных разделом *\_\_\_ (указывается номер раздела «Соблюдение требований охраны труда»),* привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно потраченные Заказчиком денежные средства.
	3. В случае невыполнения обязанности, указанной в пункте 2.1.15. Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения обязательства.
	4. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.
	5. В случае невыполнения обязанности указанной в пункте 2.1.17. Договора Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2. **СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне­ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

*Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникших с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.*

1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
	1. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.
	2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику, в том числе, в случаях:

- просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства или лишения Подрядчика лицензий, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору;

- в случае если допущены нарушения законодательства при привлечении к выполнению работ субподрядных организаций;

- отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней, либо являются существенными или неустранимыми;

- в случае неисполнения Подрядчика обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.15. Договора;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым, в том числе, по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом с даты, указанной в уведомлении Заказчика о расторжении Договора.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. При расторжении Договора выплаты, за исключением выплат за фактически выполненные и принятые работы, с Заказчика не производятся.

1. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением работ.
2. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.
4. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы время, определенное для выполнения обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с таким расторжением убытки.
7. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
8. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе выполнения работ по настоящему Договору от другой Стороны или из других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, как в период исполнения настоящего Договора, так и после прекращения его действия.
9. Сторона не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, которое произошло по вине или с ведома работников другой Стороны.
10. Заявления для печати и иных средств массовой информации или иные публичные заявления относительно работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором любой из Сторон, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
11. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

**(Вариант №1)[[8]](#footnote-8)**

* 1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
	2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок для рассмотрения претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.
	3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**(Вариант № 2)[[9]](#footnote-9)**

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_.

10.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

1. **СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА**
2. Во исполнение установленных требований по охране труда Подрядчик принимает следующие обязательства:

- обеспечить обучение и аттестацию работников в специализированных организациях, имеющих лицензию на поведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии работ специальных правил;

- в соответствии соСтандартом OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья персонала (далее по тексту - стандарт ОАО «Ленэнерго» СТО – 13 – 2011) до начала выполнения работ предоставить необходимые документы и пройти инструктаж;

- обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными нормами;

- проводить необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране труда;

- не допускать к работе/отстранять от работы работников, появившихся на строительной площадке (на объекте) в состоянии алкогольного/наркотического/ токсического опьянения, а также нарушающих иные требования норм и правил по охране труда;

- по окончании выполнения работ производить уборку строительной площадки (площадки производства работ);

- информировать Заказчика о происшедших с работниками Подрядчика несчастных случаях, микротравмах, профессиональных заболеваний, технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами; происшествиях, которые являются предпосылками к несчастным случаям не позднее одного рабочего дня, следующего за днем происшествия, а также не позднее 30-и минут с момента происшествия по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и электронной почте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается номер телефона, адрес электронной почты должностного лица Заказчика, курирующего проводимые работы)*;

- использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, отвечающим требованиям, определенным Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и другим нормам.

1. Представителем Подрядчика, осуществляющим надзор и контроль за соблюдением соответствия требованиям охраны труда, промышленной безопасности и окружающей при выполнении работ является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон должностного лица)*».
2. Заказчик вправе приостанавливать выполнение работ в случае обнаружения фактов нарушения обязательств Подрядчика, указанных в настоящем разделе. При этом сроки выполнения работ не продлеваются на период, потраченный на устранение замечаний.
3. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА[[10]](#footnote-10).**

12.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Ленэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2033), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

12.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Ленэнерго» по адресу: http://www.lenenergo.ru/about/corruption/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

12.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 – 12.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.
	2. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.

При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, направленные посредством факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

* 1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без заключения соответствующего письменного соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

* 1. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в Договоре не позднее 5(пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.
	2. Договор составлен на \_\_\_ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.
	3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**
	1. Техническое задание
	2. Сметная документация
	3. График выполнения работ
	4. Форма предоставления информации о полной цепочке собственников контрагента, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей
	5. Форма предоставления сведений о контрагенте-резиденте
	6. Форма согласия на обработку персональных данных
	7. Форма Акта приемки выполненных работ КС-2
	8. Форма Справки о стоимости выполненных работ КС-3
2. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Указывается при необходимости, по решению инициатора [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается при необходимости, по решению инициатора [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт указывается, если Подрядчик зарегистрирован в налоговых органах и является плательщиком российского НДС. [↑](#footnote-ref-3)
4. *«5.1.»* указывается, если цена в договоре с НДС . [↑](#footnote-ref-4)
5. Абзац включается, если цена в договоре – с НДС. [↑](#footnote-ref-5)
6. Абзац включается, если цена в договоре . – с НДС. [↑](#footnote-ref-6)
7. Пункт включается если Договором предусмотрена пониженная ставка НДС/без НДС. [↑](#footnote-ref-7)
8. Вариант 1 включается при заключении договора со сторонними организациями. [↑](#footnote-ref-8)
9. Вариант 2 включается при заключении договора с организациями, входящими в структуру ПАО «Россети». [↑](#footnote-ref-9)
10. Раздел не указывается в случае, если Контрагентом по договору является орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, являющаяся единственным поставщиком товаров (работ, услуг) для ПАО «Ленэнерго» (монопольные организации, операторы связи, поставщики услуг ЖКХ и т.д.), формы договоров которых не подлежат изменению. [↑](#footnote-ref-10)