## Свод
Приложение 9
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "ПЭС"
____________________В.В. Самоталин
"_____"___________________ 2014 г.
Производственная программа ОАО "ПЭС" на 2014 год (Санкт-Петербург)
[30 empty] | тыс. руб. без НДС | [15 empty] | тыс. руб. без НДС
Номер п/п | Номер инв. проекта | Наименование проекта | год начала строительства | год окончания строительства | Физические параметры объекта | МВА | км | Прирост вводимой мощности в 2012 году | МВА | Количество ТП | км | Прирост вводимой мощности в 2014 году | МВА | Количество ТП | км | Стоимость строительства/ стоимость ПИР в тек.ценах | План КВЛ на 2012 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | план финансирования на 2012 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | план ввода о.ф. на 2012 г | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | План КВЛ на 2014 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | План финансирования на 2014 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | План ввода о.ф. на 2014 г | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | источник финансирования |  | куратор
|  | Всего расходов по ОАО "ПЭС" |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1447171.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447171.8014 |  |  |  |  | 840232.7893 |  |  |  |  | 600847.0398 | 99816.6867 | 96971.7032 | 226276.0343 | 177782.6156
|  | Раздел 1. Передача эл/эн | [13 empty] | 302459.248 | [15 empty] | 302459.248 |  |  |  |  | 226434.931 |  |  |  |  | 302247.248 | 45066.2395 | 53842.533 | 125144.7792 | 78193.6963
1 |  | Раздел 1.1. Амортизация |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 144064.971 | 99270.48 | 99275.48 | 99280.48 | 99285.48 | 99290.48 | 99295.48 | 99300.48 | 99305.48 | 99310.48 | 99315.48 | 99320.48 | 99325.48 | 99330.48 | 99335.48 | 99340.48 | 144064.971 | 7203.2486 | 36016.2428 | 57625.9884 | 43219.4913 | 144064.971 | 7203.2486 | 36016.2428 | 57625.9884 | 43219.4913 | 144064.971 | 21442.7705 | 40767.3731 | 71762.6412 | 10092.1863
1 РЭС
1.1 |  | ТП-359 (407510600, 407500300) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  | 1.2 | 2 | 2*0,6 (2) |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2389.8789 | [15 empty] | 2389.8789 | 119.4939 | 597.4697 | 955.9515 | 716.9637 | 2389.8789 | 119.4939 | 597.4697 | 955.9515 | 716.9637 | 2389.8789 | 2389.8789 |  |  |  | компенсация выпадающих доходов | рс
1.2 |  | Новая КТПН (замен МТП-804) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  |  | 0.13 | 0 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 7597.5234 | [15 empty] | 7597.5234 | 379.8762 | 1899.3808 | 3039.0094 | 2279.257 | 7597.5234 | 379.8762 | 1899.3808 | 3039.0094 | 2279.257 | 7597.5234 |  | 7597.5234 |  |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.3 |  | ТП-356 (407035600) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  |  | 0.11 | 0 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 3941.1301 | [15 empty] | 3941.1301 | 197.0565 | 985.2825 | 1576.452 | 1182.339 | 3941.1301 | 197.0565 | 985.2825 | 1576.452 | 1182.339 | 3941.1301 |  |  | 3941.1301 |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.4 |  | ТП-074 (407007400) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  | 1 | 1.354 | [8 empty] | 4002.0648 | [15 empty] | 4002.0648 | 200.1032 | 1000.5162 | 1600.8259 | 1200.6194 | 4002.0648 | 200.1032 | 1000.5162 | 1600.8259 | 1200.6194 | 4002.0648 |  |  | 4002.0648 |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.5 |  | ТП-353 (407035300) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  | 0.4 | 2.882 | 0 |  |  | 2.882 |  |  |  |  | 4175.7209 | [15 empty] | 4175.7209 | 208.786 | 1043.9302 | 1670.2884 | 1252.7163 | 4175.7209 | 208.786 | 1043.9302 | 1670.2884 | 1252.7163 | 4175.7209 |  |  | 4175.7209 |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.6 |  | ТП-351 (407035100) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  | 0.4 | 2.08 | 0 |  |  | 2.08 |  |  |  |  | 3994.6739 | [15 empty] | 3994.6739 | 199.7337 | 998.6685 | 1597.8696 | 1198.4022 | 3994.6739 | 199.7337 | 998.6685 | 1597.8696 | 1198.4022 | 3994.6739 |  |  | 3994.6739 |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.7 |  | ТП-362 (Б\Н) 1 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4158.3486 | [15 empty] | 4158.3486 | 207.9174 | 1039.5871 | 1663.3394 | 1247.5046 | 4158.3486 | 207.9174 | 1039.5871 | 1663.3394 | 1247.5046 | 4158.3486 | 4158.3486
1.8 |  | ТП-352 (407035200) 1 РЭС | 2014 | 2014 |  |  | 0.14 | 0 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 4196.1907 | [15 empty] | 4196.1907 | 209.8095 | 1049.0477 | 1678.4763 | 1258.8572 | 4196.1907 | 209.8095 | 1049.0477 | 1678.4763 | 1258.8572 | 4196.1907 |  | 4196.1907 |  |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.9 |  | ТП-354 (407035400) 1 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4111.3476 | [15 empty] | 4111.3476 | 205.5674 | 1027.8369 | 1644.539 | 1233.4043 | 4111.3476 | 205.5674 | 1027.8369 | 1644.539 | 1233.4043 | 4111.3476 |  |  | 4111.3476
1.10 |  | ТП-050 (407005000) 1 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4293.9171 | [15 empty] | 4293.9171 | 214.6959 | 1073.4793 | 1717.5668 | 1288.1751 | 4293.9171 | 214.6959 | 1073.4793 | 1717.5668 | 1288.1751 | 4293.9171 |  |  |  | 4293.9171
1.11 |  | ТП-401 (407040100) ПИР1РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 466.1 | [15 empty] | 466.1 | 23.305 | 116.525 | 186.44 | 139.83 | 466.1 | 23.305 | 116.525 | 186.44 | 139.83 | 466.1 |  |  |  | 466.1
2 РЭС
1.12 |  | ТП-196 (407542400, 407534800) 2 РЭС | 2014 | 2014 |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1591.0793 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1591.0793 | 79.554 | 397.7698 | 636.4317 | 477.3238 | 1591.0793 | 79.554 | 397.7698 | 636.4317 | 477.3238 | 1591.0793 | 1591.0793 |  |  |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.13 |  | ТП-111 (407525800, 407599800) 2 РЭС | 2014 | 2014 |  | 51.03 | 6.9 | [8 empty] | 3931.2951 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 3931.2951 | 196.5648 | 982.8238 | 1572.5181 | 1179.3885 | 3931.2951 | 196.5648 | 982.8238 | 1572.5181 | 1179.3885 | 3931.2951 |  | 3931.2951 |  |  | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова
1.14 |  | ТП-127 (Б\Н) 2 РЭС | 2014 | 2014 |  | 50 | 4.5 | [8 empty] | 3917.0758 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 1566.71 | 3917.0758 | 195.8538 | 979.2689 | 1566.8303 | 1175.1227 | 3917.0758 | 195.8538 | 979.2689 | 1566.8303 | 1175.1227 | 3917.0758 |  |  | 3917.0758 |  | компенсация выпадающих доходов | рс
1.15 |  | РП-163 (407016300) 2 РЭС | 2014 | 2014 |  | 0.4 | [9 empty] | 17866.4998 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 2787.09 | 17866.4998 | 893.325 | 4466.6249 | 7146.5999 | 5359.9499 | 17866.4998 | 893.325 | 4466.6249 | 7146.5999 | 5359.9499 | 17866.4998 |  |  | 17866.4998 |  | компенсация выпадающих доходов | рс
1.16 |  | ТП-238 (407023800) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4183.6208 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 1973.19 | 4183.6208 | 209.181 | 1045.9052 | 1673.4483 | 1255.0862 | 4183.6208 | 209.181 | 1045.9052 | 1673.4483 | 1255.0862 | 4183.6208 |  |  | 4183.6208 |  | компенсация выпадающих доходов | рс
1.17 |  | ТП-244 (407024400) 2 РЭС | 2014 | 2014 |  | 0.63 | 2.4 | [8 empty] | 2319.3863 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 2319.3863 | 115.9693 | 579.8466 | 927.7545 | 695.8159 | 2319.3863 | 115.9693 | 579.8466 | 927.7545 | 695.8159 | 2319.3863 |  |  | 2319.3863 |  | компенсация выпадающих доходов | рс
1.18 |  | ТП-253 (407025300) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 3252.1143 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 1490.66 | 3252.1143 | 162.6057 | 813.0286 | 1300.8457 | 975.6343 | 3252.1143 | 162.6057 | 813.0286 | 1300.8457 | 975.6343 | 3252.1143 | 3252.1143 |  |  |  | компенсация выпадающих доходов | рс
1.19 |  | ТП-283 (4070028300) 2РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 3918.42 | [15 empty] | 3918.42 | 195.921 | 979.605 | 1567.368 | 1175.526 | 3918.42 | 195.921 | 979.605 | 1567.368 | 1175.526 | 3918.42 |  | 3918.42
1.20 |  | ТП-204 (407020400) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 3917.08 | 195.854 | 979.27 | 1566.832 | 1175.124 | 3917.08 | 195.854 | 979.27 | 1566.832 | 1175.124 | 3917.08 |  |  | 3917.08
1.21 |  | ТП-153 (407015300) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 1000 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 2929.9 | 1000 | 50 | 250 | 400 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 400 | 300 | 1000 |  |  |  | 1000
1.22 |  | ТП-722 (407072210, 407072220) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 800 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 800 | 40 | 200 | 320 | 240 | 800 | 40 | 200 | 320 | 240 | 800 |  |  |  | 800
1.23 |  | ТП-751 (407751100) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 800 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 800 | 40 | 200 | 320 | 240 | 800 | 40 | 200 | 320 | 240 | 800 | 800
1.24 |  | ТП-752 (407752100) 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 800 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 966.46 | 800 | 40 | 200 | 320 | 240 | 800 | 40 | 200 | 320 | 240 | 800 |  | 800
1.25 |  | РТП 240 (407024000) 2РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4377.44 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.47 | 4377.44 | 218.872 | 1094.36 | 1750.976 | 1313.232 | 4377.44 | 218.872 | 1094.36 | 1750.976 | 1313.232 | 4377.44 |  |  | 4377.44
|  | 3 РЭС | [42 empty] | 0
1.26 |  | ТП-304 (407030400) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4706.6788 | [15 empty] | 4706.6788 | 235.3339 | 1176.6697 | 1882.6715 | 1412.0036 | 4706.6788 | 235.3339 | 1176.6697 | 1882.6715 | 1412.0036 | 4706.6788 |  |  | 4706.6788
1.27 |  | ТП-418 (407041800) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 3549.9672 | [15 empty] | 3549.9672 | 177.4984 | 887.4918 | 1419.9869 | 1064.9901 | 3549.9672 | 177.4984 | 887.4918 | 1419.9869 | 1064.9901 | 3549.9672 |  |  | 3549.9672
1.28 |  | ТП-493 (407049300) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 3849.9553 | [15 empty] | 3849.9553 | 192.4978 | 962.4888 | 1539.9821 | 1154.9866 | 3849.9553 | 192.4978 | 962.4888 | 1539.9821 | 1154.9866 | 3849.9553 | 3849.9553
1.29 |  | ТП-492 (407914720) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4213.9438 | [15 empty] | 4213.9438 | 210.6972 | 1053.4859 | 1685.5775 | 1264.1831 | 4213.9438 | 210.6972 | 1053.4859 | 1685.5775 | 1264.1831 | 4213.9438 |  | 4213.9438
1.30 |  | ТП-494 (407049400, 407616200, 407537700) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 3849.9553 | [15 empty] | 3849.9553 | 192.4978 | 962.4888 | 1539.9821 | 1154.9866 | 3849.9553 | 192.4978 | 962.4888 | 1539.9821 | 1154.9866 | 3849.9553 |  |  | 3849.9553
1.31 |  | ТП-495 (407049500, 407049510) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 2232.1692 | [15 empty] | 2232.1692 | 111.6085 | 558.0423 | 892.8677 | 669.6507 | 2232.1692 | 111.6085 | 558.0423 | 892.8677 | 669.6507 | 2232.1692 |  |  |  | 2232.1692
4 РЭС
1.32 |  | ТП-573 (407057300, 10942, 10943) 4 РЭС | 2013 | 2013 | [11 empty] | 4751.3941 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4137.42 | 4751.3941 | 237.5697 | 1187.8485 | 1900.5576 | 1425.4182 | 4751.3941 | 237.5697 | 1187.8485 | 1900.5576 | 1425.4182 | 4751.3941 | 4751.3941
1.33 |  | РП-621 (407062100) 4 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 15460 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 1901.38 | 15460 | 773 | 3865 | 6184 | 4638 | 15460 | 773 | 3865 | 6184 | 4638 | 15460 |  | 15460
Телемеханика
1.34 |  | ПС (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 900 | [15 empty] | 900 | 45 | 225 | 360 | 270 | 900 | 45 | 225 | 360 | 270 | 900 |  |  | 900
1.35 |  | РТП-760 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | [15 empty] | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 |  |  | 650
1.36 |  | РТП-285 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | [15 empty] | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 |  |  | 650
1.37 |  | РТП-400 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 650
1.38 |  | РТП-640 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 610.22 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 |  | 650
1.39 |  | РТП-233 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | [15 empty] | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 |  |  | 650
1.40 |  | РТП-263 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | [15 empty] | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 |  |  |  | 650
1.41 |  | РТП-720 (Телемеханика) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 650 | [15 empty] | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 | 32.5 | 162.5 | 260 | 195 | 650 |  |  |  | 650
|  | Переходящие объекты по заключенным договорам 2013 г. Аммортизация | [13 empty] | 158394.277 | [15 empty] | 158394.277 | 10701.0659 | 39598.5693 | 61271.6968 | 46822.9451 | 82369.96 | 6562.566 | 20592.49 | 31114.933 | 24099.971 | 158182.277 | 23623.469 | 13075.16 | 53382.138 | 68101.51
1.42 |  | РТП-025(407002500) 1РЭС | 2011 | 2014 | [11 empty] | 23623.469 | [15 empty] | 23623.469 | 1181.1735 | 5905.8673 | 9449.3876 | 7087.0407 | 1016.95 | 50.8475 | 254.2375 | 406.78 | 305.085 | 23623.469 | 23623.469
1.43 |  | КТПН-400 (ТП-151А) 2 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 6076.27 | [15 empty] | 6076.27 | 1519.0675 | 1519.0675 | 1519.0675 | 1519.0675 | 6076.27 | 1519.0675 | 1519.0675 | 1519.0675 | 1519.0675 | 6076.27 |  | 6076.27
|  | КЛ-6кВ от КТПН-151А до ТП-107 2 РЭС | 2013 | 2014
1.44 |  | КТПН-400 (ТП-721А) 2 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 7830.49 | 5967.43 | 5968.43 | 5969.43 | 5970.43 | 5971.43 | 5972.43 | 5973.43 | 5974.43 | 5975.43 | 5976.43 | 5977.43 | 5978.43 | 5979.43 | 5980.43 | 5981.43 | 7830.49 | 1957.6225 | 1957.6225 | 1957.6225 | 1957.6225 | 6144.07 | 1536.0175 | 1536.0175 | 1536.0175 | 1536.0175 | 7830.49 |  |  | 7830.49
|  | КЛ-6кВ от КТПН-721А до ТП-190 и РТП Тест 2 РЭС | 2013 | 2015
1.45 |  | БКТП-400 (ТП-142А) 2 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 6780 | [15 empty] | 6780 | 339 | 1695 | 2712 | 2034 | 6780 | 339 | 1695 | 2712 | 2034 | 6780 |  |  | 6780
1.46 |  | КТПН-400 (ТП-719А), ВЛ 6 кВ 2 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 4381.73 | [15 empty] | 4381.73 | 219.0865 | 1095.4325 | 1752.692 | 1314.519 | 4067.79 | 203.3895 | 1016.9475 | 1627.116 | 1220.337 | 4381.73 |  |  | 4381.73
1.47 |  | КЛ-0,4кВ от ТП-103 до ВЛИ-0,4кВ 2 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 1695 | [15 empty] | 1695 | 84.75 | 423.75 | 678 | 508.5 | 1695 | 84.75 | 423.75 | 678 | 508.5 | 1695 |  | 1695
1.48 |  | РТП-285 (407028500) 2 РЭС | 2011 | 2014 | [11 empty] | 5084.74 | [15 empty] | 5084.74 | 254.237 | 1271.185 | 2033.896 | 1525.422 | 4661.02 | 233.051 | 1165.255 | 1864.408 | 1398.306 | 5084.74 |  |  | 5084.74
1.49 |  | РТП-262 (407026200) 2 РЭС | 2011 | 2014 | [11 empty] | 28271 | [15 empty] | 28271 | 1413.55 | 7067.75 | 11308.4 | 8481.3 | 1271 | 63.55 | 317.75 | 508.4 | 381.3 | 28271 |  |  |  | 28271
1.50 |  | Новая КТПН (замен ТП-461) пир 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 212 | [15 empty] | 212 | 10.6 | 53 | 84.8 | 63.6 | 212 | 10.6 | 53 | 84.8 | 63.6
1.51 |  | КТПН-400 (ТП-429А) 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 4490 | [15 empty] | 4490 | 224.5 | 1122.5 | 1796 | 1347 | 4490 | 224.5 | 1122.5 | 1796 | 1347 | 4490 |  |  | 4490
1.52 |  | КТПН-400 (ТП-335) 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 2118.64 | [15 empty] | 2118.64 | 105.932 | 529.66 | 847.456 | 635.592 | 2118.64 | 105.932 | 529.66 | 847.456 | 635.592 | 2118.64 |  | 2118.64
1.53 |  | КТПН-400 (ТП-413А) КЛ 6 кВ 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 6540.648 | [15 empty] | 6540.648 | 327.0324 | 1635.162 | 2616.2592 | 1962.1944 | 6540.65 | 327.0325 | 1635.1625 | 2616.26 | 1962.195 | 6540.648 |  |  | 6540.648
1.54 |  | КТПН-400 (ТП-456А) 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 4694.91 | [15 empty] | 4694.91 | 234.7455 | 1173.7275 | 1877.964 | 1408.473 | 4694.91 | 234.7455 | 1173.7275 | 1877.964 | 1408.473 | 4694.91 |  |  | 4694.91
1.55 |  | КТПН 400 (306А) 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 2966.1 | [15 empty] | 2966.1 | 148.305 | 741.525 | 1186.44 | 889.83 | 2966.1 | 148.305 | 741.525 | 1186.44 | 889.83 | 2966.1 |  |  | 2966.1
1.56 |  | КТПН 400 (СТП 335А) 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 10613.52 | [15 empty] | 10613.52 | 530.676 | 2653.38 | 4245.408 | 3184.056 | 520.32 | 26.016 | 130.08 | 208.128 | 156.096 | 10613.52 |  |  | 10613.52
1.57 |  | КТПН-400 (ТП-603А) 4 РЭС | 2012 | 2014 | [11 empty] | 3185.25 | [15 empty] | 3185.25 | 159.2625 | 796.3125 | 1274.1 | 955.575 | 1996.6 | 99.83 | 499.15 | 798.64 | 598.98 | 3185.25 |  | 3185.25
1.58 |  | Реконструкция здания 1РЭС | 2012 | 2014 | [11 empty] | 39830.51 | [15 empty] | 39830.51 | 1991.5255 | 9957.6275 | 15932.204 | 11949.153 | 27118.64 | 1355.932 | 6779.66 | 10847.456 | 8135.592 | 39830.51 |  |  |  | 39830.51
|  | Раздел 2. Инвестиционная составляющая от технологического присоединения | [13 empty] | 354007.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354007.6633 |  |  |  |  | 303250.3983 |  |  |  |  | 231873.3618 | 54750.4472 | 21394.5701 | 75029.5651 | 80698.7793
|  | Раздел 2.1. Выпадающие доходы: | [13 empty] | 14024.16 | [15 empty] | 14024.16 | 701.208 | 3506.04 | 5609.664 | 4207.248 | 13678.59 | 683.9295 | 3419.6475 | 5471.436 | 4103.577 | 14024.16 | 508.47 | 169.49 | 6968.57 | 6377.63
2.1.1 |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-439А (СНТ Железнодорожник уч.1) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 21.1865 | 105.9325 | 169.492 | 127.119 | 423.73 | 21.1865 | 105.9325 | 169.492 | 127.119 | 423.73 |  |  |  | 423.73
2.1.2 |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-439А (СНТ Железнодорожник уч.8) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 25.4235 | 127.1175 | 203.388 | 152.541 | 508.47 | 25.4235 | 127.1175 | 203.388 | 152.541 | 508.47 | 508.47
2.1.3 |  | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-603А | 2014 | 2014 | [11 empty] | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 8.4745 | 42.3725 | 67.796 | 50.847 | 169.49 | 8.4745 | 42.3725 | 67.796 | 50.847 | 169.49 |  | 169.49
2.1.4 |  | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-461 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1229 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 508.47 | 1229 | 61.45 | 307.25 | 491.6 | 368.7 | 1229 | 61.45 | 307.25 | 491.6 | 368.7 | 1229 |  |  | 1229 |  | 400 | 400 | 400
2.1.5 |  | КТПН-400 (ТП-024А) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 4049.43 | [15 empty] | 4049.43 | 202.4715 | 1012.3575 | 1619.772 | 1214.829 | 3814 | 190.7 | 953.5 | 1525.6 | 1144.2 | 4049.43 |  |  | 4049.43
2.1.6 |  | СТП-25 (ТП-375А) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1212.14 | [15 empty] | 1212.14 | 60.607 | 303.035 | 484.856 | 363.642 | 1102 | 55.1 | 275.5 | 440.8 | 330.6 | 1212.14 |  |  | 1212.14
2.1.7 |  | ВЛИ 0,4 от ТП198 Садоводство Озерковое (выпадающие доходы) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 478 | [15 empty] | 478 | 23.9 | 119.5 | 191.2 | 143.4 | 478 | 23.9 | 119.5 | 191.2 | 143.4 | 478 |  |  | 478
2.1.8 |  | Новое строительство ВЛИ-0,4кВ; КР и КЛ 0,4 кВ для создание технической возможности для технологического присоединения потребителей в 1РЭС,2РЭС,3РЭС,4РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 5953.9 | [15 empty] | 5953.9 | 297.695 | 1488.475 | 2381.56 | 1786.17 | 5953.9 | 297.695 | 1488.475 | 2381.56 | 1786.17 | 5953.9 |  |  |  | 5953.9
|  | Раздел 2.2. Инвестиционная составляющая от технологического присоединения утвержденная в тарифе | [13 empty] | 244121.132 | [15 empty] | 244121.132 | 23540.6666 | 61030.283 | 89147.4978 | 70402.6896 | 211450.4079 | 18578.5877 | 53244.4153 | 78957.426 | 61815.4189 | 140818.6414 | 22932.5972 | 12055.9901 | 49890.2548 | 55939.7993
2.2.1 |  | Оборудование РП-064 (ОКС01) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 656 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 3559 | 656 | 32.8 | 164 | 262.4 | 196.8 | 622.222 | 31.1111 | 155.5555 | 248.8888 | 186.6666 | 656 |  |  | 656
2.2.2 |  | ВЛЗ6кВ ПС Тяговая2 до РП-064 (ОКС01) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 572 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 572 | 28.6 | 143 | 228.8 | 171.6 | 542.5472 | 27.1274 | 135.6368 | 217.0189 | 162.7642 | 572 |  |  |  | 572
2.2.3 |  | ВКЛ-0,4кВ от КТП306А до ГРЩ Котельной (Заречная ул.) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 1248.29 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 1248.29 | 62.4145 | 312.0725 | 499.316 | 374.487 | 1184.0144 | 59.2007 | 296.0036 | 473.6058 | 355.2043 | 1248.29 |  |  |  | 1248.29
2.2.4 |  | КЛ-6кВ до БКТП ГМЗ "Петергоф" (Александрия) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 3814 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3814 | 190.7 | 953.5 | 1525.6 | 1144.2 | 3617.6136 | 180.8807 | 904.4034 | 1447.0454 | 1085.2841 | 3814 |  |  | 3814
2.2.5 |  | КЛ-6кВ от ВЛЗ ф.1 до КТПН (АЗС Нижняя Колония) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 2203.39 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 2203.39 | 110.1695 | 550.8475 | 881.356 | 661.017 | 2089.9354 | 104.4968 | 522.4839 | 835.9742 | 626.9806 | 2203.39 |  | 2203.39
2.2.6 |  | КЛ-6кВ от КТПН (АЗС Нижняя Колония) до ТП-107 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1779.66 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 1779.66 | 88.983 | 444.915 | 711.864 | 533.898 | 1688.0237 | 84.4012 | 422.0059 | 675.2095 | 506.4071 | 1779.66 |  |  | 1779.66
2.2.7 |  | КЛ-6кВ от ПС-196 до РТП-755 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 7360.17 | [15 empty] | 7360.17 | 368.0085 | 1840.0425 | 2944.068 | 2208.051 | 6430.8916 | 321.5446 | 1607.7229 | 2572.3566 | 1929.2675 | 7360.17 |  |  | 7360.17
2.2.8 |  | КЛ-6кВ от ПС-154 до БКРТП-330А ПИР | 2014 | 2014 | [11 empty] | 1271.19 | [15 empty] | 1271.19 | 63.5595 | 317.7975 | 508.476 | 381.357 | 562.6746 | 28.1337 | 140.6686 | 225.0698 | 168.8024
2.2.9 |  | КЛ-6кВ от БКРТП-330А до БКТП-467А | 2014 | 2015 | [11 empty] | 2860.15 | 2861.15 | 2862.15 | 2863.15 | 2864.15 | 2865.15 | 2866.15 | 2867.15 | 2868.15 | 2869.15 | 2870.15 | 2871.15 | 2872.15 | 2873.15 | 2874.15 | 2875.15 | 2860.15 | 715.0375 | 715.0375 | 715.04 | 715.04 | 2411.461 | 602.8653 | 635.59 | 635.59 | 635.59 | 2860.15 |  |  | 2860.15
2.2.10 |  | КЛ-6кВ от БКРТП-330А до ТП-441 | 2013 | 2014
2.2.11 |  | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-191 - ТП-709, КЛ-6 кВ ТП-709 - ТП-204 СМР | 2014 | 2015 | [11 empty] | 18300 | [15 empty] | 18300 | 915 | 4575 | 7320 | 5490 | 12966.1191 | 648.306 | 3241.5298 | 5186.4476 | 3889.8357
2.2.12 |  | КЛ-0,4кВ от ТП-651 до ГРЩ (ДШИ Ломоносов) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1779.66 | [15 empty] | 1779.66 | 88.983 | 444.915 | 711.864 | 533.898 | 1688.0237 | 84.4012 | 422.0059 | 675.2095 | 506.4071 | 1779.66 |  |  | 1779.66
2.2.13 |  | 2БКТП-630 (ТП-263А) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 11577 | [15 empty] | 11577 | 2894.25 | 2894.25 | 2894.25 | 2894.25 | 8520.495 | 426.0247 | 2130.1237 | 3408.198 | 2556.1485 | 11577 |  |  |  | 11577
2.2.14 |  | КЛ-0,4кВ от БКТП-263А до ГРЩ корп.1 (СПбГУ) | 2014 | 2014 | [32 empty] | 643.0607 | 32.153 | 160.7652 | 257.2243 | 192.9182
2.2.15 |  | КЛ-0,4кВ от БКТП-263А до ГРЩ корп.2 (СПбГУ) | 2014 | 2014 | [32 empty] | 562.6746 | 28.1337 | 140.6686 | 225.0698 | 168.8024
2.2.16 |  | КЛ-0,4кВ от БКТП-263А до ГРЩ корп.3 (СПбГУ) | 2014 | 2014 | [32 empty] | 723.4374 | 36.1719 | 180.8593 | 289.3749 | 217.0312
2.2.17 |  | ВЛИ 0,4 кВ от ТП 904 в напрaвлении автомойки ПИР(С-Пб, Торрики, Аннинское ш., уч. 14) | 2012 | 2014 | [11 empty] | 440.68 | [15 empty] | 440.68 | 22.034 | 110.17 | 176.272 | 132.204 | 417.989 | 20.8994 | 104.4972 | 167.1956 | 125.3967 | 440.68 |  |  | 440.68
2.2.18 |  | КТПН-400 (АЗС Нижняя Колония) | 2012 | 2014 | [11 empty] | 8057.11 | [15 empty] | 8057.11 | 402.8555 | 2014.2775 | 3222.844 | 2417.133 | 7234.3831 | 361.7192 | 1808.5958 | 2893.7532 | 2170.3149 | 8057.11 |  |  | 8057.11
2.2.19 |  | 2БКТП-630 (ТП-806А) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 12493.98 | 11865 | 11866 | 11867 | 11868 | 11869 | 11870 | 11871 | 11872 | 11873 | 11874 | 11875 | 11876 | 11877 | 11878 | 11879 | 12493.98 | 3123.495 | 3123.495 | 3123.495 | 3123.495 | 11253.5006 | 2813.3751 | 2813.3751 | 2813.3751 | 2813.3751 | 12493.98 |  |  |  | 12493.98
2.2.20 |  | КЛ-6кВ до БКТП-806А | 2014 | 2014
2.2.21 |  | 2БКТП-400 (ТП-431А) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 12963.08 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 | 12963.08 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 11253.5006 | 2813.3751 | 2966.1 | 2966.1 | 2966.1 | 12963.08 |  |  |  | 12963.08
2.2.22 |  | КЛ-6кВ от РТП-400 до БКТП-431А | 2014 | 2014
2.2.23 |  | 2БКТП-1600 (ТП-022А) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 16100.84 | 16101.84 | 16102.84 | 16103.84 | 16104.84 | 16105.84 | 16106.84 | 16107.84 | 16108.84 | 16109.84 | 16110.84 | 16111.84 | 16112.84 | 16113.84 | 16114.84 | 16115.84 | 16100.84 | 4025.21 | 4025.21 | 4025.21 | 4025.21 | 14468.7851 | 3617.1963 | 3813.56 | 3813.56 | 3813.56 | 16100.84 |  |  |  | 16100.84
2.2.24 |  | КЛ-6кВ от БКТП-022А до РП-35 и ТП-22 | 2014 | 2014
2.2.25 |  | КЛ-0,4кВот БКТП-022 до ГРЩ ФОК | 2014 | 2014
2.2.26 |  | 2БКТП-1250 в квартале 7-17 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 27457.3 | [15 empty] | 27457.3 | 1372.865 | 6864.325 | 10982.92 | 8237.19 | 19291.7072 | 964.5854 | 4822.9268 | 7716.6829 | 5787.5122 | 19291.7072 | 19291.7072
2.2.27 |  | 2БКТП-400 (Гарос) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 7540 | [15 empty] | 7540 | 377 | 1885 | 3016 | 2262 | 7151.7584 | 357.5879 | 1787.9396 | 2860.7034 | 2145.5275 | 7151.7584 |  | 7151.7584
2.2.28 |  | 2БКТП-400 (Пождепо, Красное Село) ПИР | 2014 | 2015 | [11 empty] | 762 | [15 empty] | 762 | 38.1 | 190.5 | 304.8 | 228.6 | 722.7639 | 36.1382 | 180.691 | 289.1056 | 216.8292
2.2.29 |  | 2БКТП-1000 (Банный комплекс, Красное Село) ПИР | 2014 | 2015 | [11 empty] | 762 | [15 empty] | 762 | 38.1 | 190.5 | 304.8 | 228.6 | 722.7639 | 36.1382 | 180.691 | 289.1056 | 216.8292
2.2.30 |  | 2БКТП-1250 (ТП-467А) ПИР | 2014 | 2015 | [11 empty] | 720 | [15 empty] | 720 | 36 | 180 | 288 | 216 | 682.9265 | 34.1463 | 170.7316 | 273.1706 | 204.878
2.2.31 |  | 2БКТП-400 (ТП-458А) | 2014 | 2015 | [11 empty] | 2200 | [15 empty] | 2200 | 110 | 550 | 880 | 660 | 2086.72 | 104.336 | 521.68 | 834.688 | 626.016
2.2.32 |  | 4БКТП-630 (ТП459А)ПИР | 2014 | 2015 | [11 empty] | 678 | [15 empty] | 678 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 643.0892 | 160.7723 | 160.7723 | 160.7723 | 160.7723
2.2.33 |  | КЛ-6кВ от РТП-1 до БКТП-459АПИР | 2014 | 2015
2.2.34 |  | 2БКТП-160, КЛ 6 кВ (ТП-461А КНС Путепровод) | 2014 | 2015 | [11 empty] | 13995.76 | [15 empty] | 13995.76 | 699.788 | 3498.94 | 5598.304 | 4198.728 | 12861.7831 | 643.0892 | 3215.4458 | 5144.7132 | 3858.5349
2.2.35 |  | 2БКТП-400 (ТП-204А) КЛ 6 кВ | 2013 | 2015 | [11 empty] | 28379.63 | [15 empty] | 28379.63 | 1418.9815 | 7094.9075 | 11351.852 | 8513.889 | 26445.7136 | 1322.2857 | 6611.4284 | 10578.2854 | 7933.7141
2.2.36 |  | 2БКТП-250 (ТП-515А) | 2014 | 2015 | [11 empty] | 11016.95 | [15 empty] | 11016.95 | 550.8475 | 2754.2375 | 4406.78 | 3305.085 | 10449.6771 | 522.4839 | 2612.4193 | 4179.8708 | 3134.9031
2.2.37 |  | 2БКТП-1000 (ТП-481А) ПИР | 2014 | 2015 | [11 empty] | 720.33 | [15 empty] | 720.33 | 36.0165 | 180.0825 | 288.132 | 216.099 | 683.2395 | 34.162 | 170.8099 | 273.2958 | 204.9719
2.2.38 |  | 2БКТП-250 (ТП-700А Бассейн) | 2014 | 2015 | [11 empty] | 762.71 | [15 empty] | 762.71 | 38.1355 | 190.6775 | 305.084 | 228.813 | 723.4374 | 36.1719 | 180.8593 | 289.3749 | 217.0312
2.2.39 |  | 2БКТП -6/0,4, КЛ 6 кВ ПИР(Крыловский государственный научный центр) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 1610 | [15 empty] | 1610 | 80.5 | 402.5 | 644 | 483 | 1527.0996 | 76.355 | 381.7749 | 610.8398 | 458.1299
2.2.40 |  | ВЛИ 0,4 кВ от ТП024 А в направлении автостоянки, склада, и строительного городка Станционный поселок ПИР | 2014 | 2014 | [11 empty] | 423.73 | [15 empty] | 423.73 | 21.1865 | 105.9325 | 169.492 | 127.119 | 401.9118 | 20.0956 | 100.4779 | 160.7647 | 120.5735 | 401.9118 |  |  | 401.9118
2.2.41 |  | КЛ 0,4 кВ от ТП 041, ТП 013 в направлении КР СПб, ул. 2-я Комсомольская, 13/3 ПИР | 2014 | 2014 | [11 empty] | 932.2 | [15 empty] | 932.2 | 46.61 | 233.05 | 372.88 | 279.66 | 884.2002 | 44.21 | 221.05 | 353.6801 | 265.26
2.2.42 |  | ВЛЗ6кВ до КТПН-335А 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 1355.93 | 67.7965 | 338.9825 | 542.372 | 406.779 | 1286.1119 | 64.3056 | 321.528 | 514.4448 | 385.8336 | 1286.1119 |  |  | 1286.1119
2.2.43 |  | КЛ-6кВ до КТПН-413А 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1635.162 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1864.41 | 1635.162 | 81.7581 | 408.7905 | 654.0648 | 490.5486 | 1550.9641 | 77.5482 | 387.741 | 620.3856 | 465.2892 | 1550.9641 | 1550.9641
2.2.44 |  | КЛ-6кВ до КТПН-456А 3 РЭС | 2014 | 2014 | [11 empty] | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 2847.46 | 142.373 | 711.865 | 1138.984 | 854.238 | 2700.8417 | 135.0421 | 675.2104 | 1080.3367 | 810.2525 | 2700.8417 |  | 2700.8417
2.2.45 |  | РТП 465 (407046500) | 2011 | 2014 | [11 empty] | 22619.5 | [15 empty] | 22619.5 | 1130.975 | 5654.875 | 9047.8 | 6785.85 | 21454.8011 | 1072.7401 | 5363.7003 | 8581.9204 | 6436.4403 | 21454.8011 |  |  | 21454.8011
2.2.46 |  | ТП 441 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 3135.59 | [15 empty] | 3135.59 | 156.7795 | 783.8975 | 1254.236 | 940.677 | 301.3698 | 15.0685 | 75.3424 | 120.5479 | 90.4109 | 301.3698 |  |  |  | 301.3698
2.2.47 |  | ТП 467 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1271.18 | [15 empty] | 1271.18 | 63.559 | 317.795 | 508.472 | 381.354 | 683.2395 | 34.162 | 170.8099 | 273.2958 | 204.9719 | 683.2395 |  |  |  | 683.2395
2.2.48 |  | ТП 458 3 РЭС | 2013 | 2014 | [11 empty] | 2203.38 | [15 empty] | 2203.38 | 110.169 | 550.845 | 881.352 | 661.014 | 2089.9259 | 104.4963 | 522.4815 | 835.9704 | 626.9778 | 2089.9259 | 2089.9259
2.2.49 |  | Создание технической возможности для технологического присоединения потребителей в 1РЭС,2РЭС,3РЭС,4РЭС по обязательствам будущего периода | 2014 | 2015 | [11 empty] | 7615.12 | [15 empty] | 7615.12 | 380.756 | 1903.78 | 3046.048 | 2284.536 | 7223.0105 | 361.1505 | 1805.7526 | 2889.2042 | 2166.9031
|  | Раздел 2.3. Инвестиционная составляющая от технологического присоединения (переходящие объекты по заключенным договорам 2013-2014гг): | [13 empty] | 95862.3713 | [15 empty] | 95862.3713 | 10433.9946 | 23965.5928 | 34114.2915 | 27348.4924 | 78121.4003 | 4456.916 | 19530.3501 | 30835.4256 | 23298.7086 | 77030.5603 | 31309.38 | 9169.09 | 18170.7403 | 18381.35
2.3.1 |  | Оборудование ТП-104 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 5024.81 | [15 empty] | 5024.81 | 251.2405 | 1256.2025 | 2009.924 | 1507.443 | 5024.81 | 251.2405 | 1256.2025 | 2009.924 | 1507.443 | 5024.81 |  |  | 5024.81
2.3.2 |  | Оборудование ТП-483 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 917.22 | [15 empty] | 917.22 | 45.861 | 229.305 | 366.888 | 275.166 | 917.22 | 45.861 | 229.305 | 366.888 | 275.166 | 917.22 |  |  | 917.22
2.3.3 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-753 (Пространсво-Т) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1779.66 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 1779.66 | 88.983 | 444.915 | 711.864 | 533.898 | 1779.66 | 88.983 | 444.915 | 711.864 | 533.898 | 1779.66 |  |  | 1779.66
2.3.4 |  | КЛ6кВ от РТП-700 до ТП-713А | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1355.93 | [15 empty] | 1355.93 | 67.7965 | 338.9825 | 542.372 | 406.779 | 1355.93 | 67.7965 | 338.9825 | 542.372 | 406.779 | 1355.93 | 1355.93
2.3.5 |  | КЛ-6кВ от БКТП-393А до ТП-819 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 847.46 | [15 empty] | 847.46 | 42.373 | 211.865 | 338.984 | 254.238 | 847.46 | 42.373 | 211.865 | 338.984 | 254.238 | 847.46 |  | 847.46
2.3.6 |  | 2БКТП-1250 (ТП-040А) | 2012 | 2014 | [11 empty] | 2711.86 | [15 empty] | 2711.86 | 135.593 | 677.965 | 1084.744 | 813.558 | 2711.86 | 135.593 | 677.965 | 1084.744 | 813.558 | 2711.86 |  |  | 2711.86
2.3.7 |  | 2КТПН-400 (ТП-904А) | 2012 | 2014 | [11 empty] | 2033.9 | [15 empty] | 2033.9 | 101.695 | 508.475 | 813.56 | 610.17 | 2033.9 | 101.695 | 508.475 | 813.56 | 610.17 | 2033.9 |  |  |  | 2033.9
2.3.8 |  | БКТП-400 (ТП-159А) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 4745.74 | [15 empty] | 4745.74 | 237.287 | 1186.435 | 1898.296 | 1423.722 | 4033.9 | 201.695 | 1008.475 | 1613.56 | 1210.17 | 4033.9 |  |  |  | 4033.9
2.3.9 |  | 2БКТП-400 (ТП-129А) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 13883.22 | [15 empty] | 13883.22 | 3470.805 | 3470.805 | 3470.805 | 3470.805 | 7527.29 | 376.3645 | 1881.8225 | 3010.916 | 2258.187 | 7527.29 | 7527.29
2.3.10 |  | КЛ-0,4кВ от БКТП-129А до ГРЩ (Ракурс) | 2013 | 2014 | [32 empty] | 1796.61 | 89.8305 | 449.1525 | 718.644 | 538.983 | 1796.61 |  | 1796.61
2.3.11 |  | КЛ6кВ от БКТП-129А до ТП-293 и ТП-291 | 2013 | 2014 | [32 empty] | 3559.32 | 177.966 | 889.83 | 1423.728 | 1067.796 | 3559.32 |  |  | 3559.32
2.3.12 |  | 2БКРТП-1600 (РП-282А Тест) ПИР | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1100.84 | [15 empty] | 1100.84 | 55.042 | 275.21 | 440.336 | 330.252 | 1100.84 | 55.042 | 275.21 | 440.336 | 330.252
2.3.13 |  | 2БКТП-400 (Нева Автоком) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 12711 | [15 empty] | 12711 | 3177.75 | 3177.75 | 3177.75 | 3177.75 | 2432.2 | 121.61 | 608.05 | 972.88 | 729.66 | 2432.2 |  |  |  | 2432.2
2.3.14 |  | КЛ-6кВ до БКТП Нева Автоком | [34 empty] | 2118.64 | 105.932 | 529.66 | 847.456 | 635.592 | 2118.64 |  |  |  | 2118.64
2.3.15 |  | 2БКРТП-250 (РП-330А) | 2012 | 2014 | [11 empty] | 30295.131 | [15 empty] | 30295.131 | 1514.7566 | 7573.7828 | 12118.0524 | 9088.5393 | 22426.16 | 1121.308 | 5606.54 | 8970.464 | 6727.848 | 22426.16 | 22426.16
2.3.16 |  | КЛ 0,4 кВ от ТП100 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1610.16 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1610.16 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1610.16 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1620.16 |  | 1620.16 |  |  | 1625.16 | 1626.16 | 1627.16
2.3.17 |  | КЛ 0,4 кВ ТП 592 | 2013 | 2014 | [12 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
2.3.18 |  | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-542 по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Заварина | 2013 | 2014 | [11 empty] | 636.44 | [15 empty] | 636.44 | 31.822 | 159.11 | 254.576 | 190.932 | 636.44 | 159.11 | 159.11 | 159.11 | 159.11 | 636.44 |  |  |  | 636.44
2.3.19 |  | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от РТП-720 в направлении индивидуального жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, г.Петергоф, Морской пер., д.1 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 507.63 | [15 empty] | 507.63 | 25.3815 | 126.9075 | 203.052 | 152.289 | 507.63 | 126.9075 | 126.9075 | 126.9075 | 126.9075 | 507.63 |  |  |  | 507.63
2.3.20 |  | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-419А, ТП-428, ТП-458 в направлении объектов Заявителей в рамках исполнения обязательств Сетевой организации по договорам об осуществлении технологического присоединения | 2013 | 2014 | [11 empty] | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 31.35 | 156.75 | 250.8 | 188.1 | 627 | 31.35 | 156.75 | 250.8 | 188.1 | 627 |  | 627
2.3.21 |  |  | 2013 | 2014 | [11 empty] | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 18.81 | 94.05 | 150.48 | 112.86 | 376.2 | 18.81 | 94.05 | 150.48 | 112.86 | 376.2 |  | 376.2
2.3.22 |  |  | 2013 | 2014 | [11 empty] | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 12.54 | 62.7 | 100.32 | 75.24 | 250.8 | 12.54 | 62.7 | 100.32 | 75.24 | 250.8 |  |  | 250.8
2.3.23 |  | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-455 в направлении садоводческого товарищества по адресу: Санкт-Петербург, Красное Село, садоводство «Заря» | 2013 | 2014 | [11 empty] | 362.65 | [15 empty] | 362.65 | 18.1325 | 90.6625 | 145.06 | 108.795 | 362.65 | 18.1325 | 90.6625 | 145.06 | 108.795 | 362.65 |  |  | 362.65
2.3.24 |  | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-187, ТП-716 в направлении объектов Заявителей в рамках исполнения обязательств Сетевой организации по договорам об осуществлении технологического присоединения | 2013 | 2014 | [11 empty] | 632 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 632 | 31.6 | 158 | 252.8 | 189.6 | 632 | 31.6 | 158 | 252.8 | 189.6 | 632 |  |  | 632
2.3.25 |  | Новое строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-407 в направлении здания по адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, д.112, лит.А | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1144.07 | [15 empty] | 1144.07 | 57.2035 | 286.0175 | 457.628 | 343.221 | 1144.07 | 57.2035 | 286.0175 | 457.628 | 343.221 | 1144.07 |  |  | 1144.07
2.3.26 |  | Новое строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-293 в направлении ярмарки по адресу: Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Гостилицкая, уч.1 | 2013 | 2014 | [11 empty] | 1271.18 | [15 empty] | 1271.18 | 63.559 | 317.795 | 508.472 | 381.354 | 1271.18 | 63.559 | 317.795 | 508.472 | 381.354 | 1271.18 |  |  | 1271.18
2.3.27 |  | Новое строительство КТПН-6/0,4 кВ (ТП-011А), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Санкт-Петербург, Володарский, ул.Карла Либкнехта, ул.Ленинградская (ПИР); | 2013 | 2014 | [11 empty] | 3901.66 | [15 empty] | 3901.66 | 195.083 | 975.415 | 1560.664 | 1170.498 | 3901.66 | 195.083 | 975.415 | 1560.664 | 1170.498 | 3901.66 |  | 3901.66
2.3.28 |  | Реконструкция действующей ТП-631, строительство кабельных линий 0,4 кВ от ТП-631 в направлении здания по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, микрорайон Южный (ПИР) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 517.1703 | [15 empty] | 517.1703 | 25.8585 | 129.2926 | 206.8681 | 155.1511 | 517.1703 | 25.8585 | 129.2926 | 206.8681 | 155.1511 | 517.1703 |  |  | 517.1703
2.3.29 |  | Новое строительство КТПН-6/0,4 кВ (ТП-217А), КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Санкт-Петербург, Володарский, ул.Красная (ПИР) | 2013 | 2014 | [11 empty] | 3991.53 | [15 empty] | 3991.53 | 199.5765 | 997.8825 | 1596.612 | 1197.459 | 3991.53 | 199.5765 | 997.8825 | 1596.612 | 1197.459 | 3991.53 |  |  |  | 3991.53
2.3.30 |  | Новое строительство КТПН-6/0,4 кВ (ТП-419А), ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 2013 | 2014 | [11 empty] | 2627.11 | [15 empty] | 2627.11 | 131.3555 | 656.7775 | 1050.844 | 788.133 | 2627.11 | 131.3555 | 656.7775 | 1050.844 | 788.133 | 2627.11 |  |  |  | 2627.11
|  | Раздел 3. Чистая прибыль прошлого периода |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 790704.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790704.89 | 39535.2445 | 197676.2225 | 316281.956 | 237211.467 | 310547.46 | 15527.373 | 77636.865 | 124218.984 | 93164.238 | 66726.43 | 0 | 21734.6 | 26101.69 | 18890.14
3.1 |  | Строительство ПС 110кВ "Нойдорф" | 2011 | 2015 | [11 empty] | 546610.2 | [15 empty] | 546610.2 | 27330.51 | 136652.55 | 218644.08 | 163983.06 | 195008.47 | 9750.4235 | 48752.1175 | 78003.388 | 58502.541
3.2 |  | ПИР (будущих лет) | 2014 | 2014 | [11 empty] | 7000 | [15 empty] | 7000 | 350 | 1750 | 2800 | 2100 | 5938 | 296.9 | 1484.5 | 2375.2 | 1781.4 | 5938 |  | 5938
3.3 |  | Приобретение основных средств | 2014 | 2014 | [11 empty] | 20000 | [15 empty] | 20000 | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 16949.15 | 847.4575 | 4237.2875 | 6779.66 | 5084.745 | 16949.15 |  |  | 16949.15
3.4 |  | Модернизация оборудования в ТП 29,98,97,357,95,94,99,53 в рамках перевода мкр. Сосновая поляна на 10кВ | 2014 | 2014 | [11 empty] | 9152.54 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9507.42 | 9152.54 | 457.627 | 2288.135 | 3661.016 | 2745.762 | 9152.54 | 457.627 | 2288.135 | 3661.016 | 2745.762 | 9152.54 |  |  | 9152.54
3.5 |  | Приобретение автотранспорта | 2014 | 2014 | [11 empty] | 20000 | [15 empty] | 20000 | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 11440.68 | 572.034 | 2860.17 | 4576.272 | 3432.204 | 11440.68 |  |  |  | 11440.68
3.6 |  | РП "Петродворец" | 2012 | 2014 | [11 empty] | 9421.92 | [15 empty] | 9421.92 | 471.096 | 2355.48 | 3768.768 | 2826.576 | 7449.46 | 372.473 | 1862.365 | 2979.784 | 2234.838 | 7449.46 |  |  |  | 7449.46
3.7 |  | Закупка трансформаторов | 2014 | 2014 | [11 empty] | 15796.6 | [15 empty] | 15796.6 | 789.83 | 3949.15 | 6318.64 | 4738.98 | 15796.6 | 789.83 | 3949.15 | 6318.64 | 4738.98 | 15796.6 |  | 15796.6
3.8 |  | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета СМР и ПИР | 2014 | 2014 | [11 empty] | 142723.63 | [15 empty] | 142723.63 | 7136.1815 | 35680.9075 | 57089.452 | 42817.089 | 31864.41 | 1593.2205 | 7966.1025 | 12745.764 | 9559.323
3.9 |  | Внедрение АИИС КУЭ | 2014 | 2015 | [11 empty] | 20000 | [15 empty] | 20000 | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 16948.15 | 847.4075 | 4237.0375 | 6779.26 | 5084.445 | [8 empty] | ё
Согласовано:
|  |  | Директор по строительству | [30 empty] | А.В. Петухов
|  |  | Главный инженер | [30 empty] | С.И. Милютин
|  |  | Начальник ФЭО | [30 empty] | М.Н.Проскурякова