## Свод
УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
[37 empty] | Генеральный директор ОАО "ПЭС" |  |  |  |  | Генеральный директор ОАО "ПЭС"
____________________Самоталин В.В.
____________________В.В. Самоталин
Инвестиционная программа ОАО "ПЭС" на 2013 год (Ленинградская область)
[30 empty] | тыс. руб. без НДС | [9 empty] | без НДС 18 % |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС
Номер п/п | Номер инв. проекта | Наименование проекта | год начала строительства | год окончания строительства | Физические параметры объекта | МВА | км | Прирост вводимой мощности в 2012 году | МВА | Количество ТП | км | Прирост вводимой мощности в 2013 году | МВА | Количество ТП | км | Стоимость строительства/ стоимость ПИР в тек.ценах | План КВЛ на 2012 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | план финансирования на 2012 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | план ввода о.ф. на 2012 г | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | План КВЛ на 2013 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | План финансирования на 2013 г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | План ввода о.ф. на 2013 г | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | источник финансирования |  | куратор | Примечание
|  | Всего расходов по ОАО "ПЭС" в том числе: | [29 empty] | 78491.27 |  |  |  |  | 68649.305
|  | Амортизация | [29 empty] | 13481.27 |  |  |  |  | 11397.595
|  | Плата за ТП | [29 empty] | 44562.45 |  |  |  |  | 36804.14
|  | Чистая прибыль прошлого периода | [29 empty] | 17947.55 |  |  |  |  | 17947.57
|  | Энергосбережение | [29 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2500
|  | Раздел 1. Амортизация |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 |  | ВЛ-6кВ ТП402 - ТП487 (П30310200, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение") 2РЭС | 2012 | 2013 | 2,5 км | [9 empty] | 2.5 | 3350 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 2838.98 | 3350 |  | 1172.5 | 1172.5 | 1005 | 3350 |  | 1172.5 | 1172.5 | 1005 | [5 empty] | компенсация выпадающих доходов | рс |  | амортизация
1.2 |  | ВЛЗ 6кВ от ТП 706А до ТП 128 (Л.О. Ломоносовский район, д. Санино) 2РЭС | 2012 | 2013 | 1,5км | [9 empty] | 1.5 | 3197.39 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 2805.084 | 3197.39 |  | 1119.0865 | 1119.0865 | 959.217 | 1598.695 | 1598.695 | [8 empty] | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова | амортизация
1.3 |  | ТП-706 (Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Князево) 2РЭС | 2012 | 2013 | 1*0,4 мВА | [10 empty] | 1970 | [15 empty] | 1970 |  | 689.5 | 689.5 | 591 | 985 | 985 | [8 empty] | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова | амортизация
1.4 |  | СТП-913 (407913000, Ленинградская область, Ломоносовский район, Вилозсское с.п., ул. Ново-Железнодорожная) 3РЭС | 2012 | 2013 | 1*0,4 мВА | [10 empty] | 2463.9 | [15 empty] | 2463.88 |  | 862.358 | 862.358 | 739.164 | 2463.9 |  | 862.365 | 862.365 | 739.17 | [5 empty] | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова | амортизация
1.5 |  | реконструкция системы телемеханики РП 980 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", 3 РЭС | 2012 | 2013 | [11 empty] | 2500 | [15 empty] | 2500 |  | 875 | 875 | 750 | 3000 |  | 1050 | 1050 | 367.5 | [5 empty] | компенсация выпадающих доходов | рс | Трубникова | амортизация
|  | Раздел 2. Плата за технологическое присоединение |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 |  | КТПН "128А" и ВЛЗ 6кВ, ВЛИ 0,4кВ (Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Князево) | 2012 | 2013 | 1*0,4кВА, 1,5км, 0,5км | [9 empty] | 1,5км 0,5км | 2410 | [15 empty] | 2410 |  | 843.5 | 843.5 | 723 | 1205 | 1205 | [11 empty] | выпадающие
2.2 |  | КТПН "706А" и ВЛЗ 6кВ и 0,4кВ ( Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Санино) | 2012 | 2013 | 1*0,4кВА, 0,3км, 0,6км | [9 empty] | 0,3км 0,6км | 4890.67 | [15 empty] | 4890.67 |  | 1711.7345 | 1711.7345 | 1467.201 | 2445.335 | 2445.335 | [11 empty] | выпадающие
2.3 |  | КТПН "136А" ВЛЗ 6кВ и 0,4кВ (Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Владимировка) | 2012 | 2013 | 1*0,4кВА, 0,2км, 0,2км | [9 empty] | 0,2км 0,2км | 2360 | [15 empty] | 2360 |  | 826 | 826 | 708 | 1180 | 1180 | [11 empty] | выпадающие
2.4 |  | КТПН "175А" ВЛЗ 6кВ и 0,4кВ ( (Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Князево) | 2012 | 2013 | 1*0,25кВА 0,7км, 1,5км | [9 empty] | 0,7км 1,5км | 2410 | [15 empty] | 2410 |  | 843.5 | 843.5 | 723 | 2410 |  | 843.5 | 843.5 | 295.225 | [8 empty] | выпадающие
2.5 |  | КТПН "Новополье" и КЛ 6кВ (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Горбунковское сельское поселение") | 2012 | 2013 | 1*0,40кВА 2,5км, 0,2км | [9 empty] | 2,5км 0,2км | 5855.85 | [15 empty] | 5855.85 |  | 2049.5475 | 2049.5475 | 1756.755 | 2927.925 | 2927.925 | [11 empty] | выпадающие
2.6 |  | КТПН "Шунгорово" ВЛЗ 6кВ (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Аннинское сельское поселение", СНТ "Шунгорово-2") | 2012 | 2013 | 1*0,40кВА 0,2км, 2,5км | [9 empty] | 0,2км 2,5км | 5680 | [15 empty] | 5680 |  | 1988 | 1988 | 1704 | 5680 |  | 1988 | 1988 | 695.8 | [8 empty] | выпадающие
2.7 |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-175(Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д.Санино, квартал 3) | 2013 | 2013 | 1,4 км | [9 empty] | 1,4км | 1490 | [15 empty] | 1490 |  | 521.5 | 521.5 | 447 | 1490 |  | 521.5 | 521.5 | 182.525 | [8 empty] | выпадающие
2.8 |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-906(Красносельский р-н, Аннинское ш, Торрики) | 2013 | 2013 | 0,7км | [9 empty] | 0,7 км | 1273.02 | [15 empty] | 1273.02 |  | 445.557 | 445.557 | 381.906 | 1273 |  | 445.55 | 445.55 | 155.9425 | [8 empty] | выпадающие
2.9 |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-706(ЛО, Ломоносовский р-н, низинское сельское поселение, д. Санино-Князево) | 2013 | 2013 | 0,5 км | [9 empty] | 0,5 км | 1070 | [15 empty] | 1070 |  | 374.5 | 374.5 | 321 | 1070 |  | 374.5 | 374.5 | 131.075 | [8 empty] | выпадающие
2.10 |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-913(ЛО, Ломоносовский р-н, д. Виллози) | 2013 | 2013 | 0,45 км | [9 empty] | 0,45км | 889.8 | [15 empty] | 889.83 |  | 311.4405 | 311.4405 | 266.949 | 889.8 |  | 311.43 | 311.43 | 109.0005 | [8 empty] | выпадающие
2.11 |  | монтаж системы телемеханики на РП "Кредор" (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", ЗАО "Предпортовый", участок Сосновка-1 поле 1 овощного севооборота) | 2012 | 2013 | [11 empty] | 5000 | [15 empty] | 5000 |  | 1750 | 1750 | 1500 | 5000 |  | 1750 | 1750 | 612.5 | [8 empty] | плата за ТП
2.12 |  | 2ВЛИ 0,4кВ от ТП943 Светофорный пост КРЕДОР (ЛО, Ломоносовский район, МО "Вилосское сельское поселение" ЗАО Предпортовый, уч. Сосновка1) | 2013 | 2013 | 2*0,3 км | [9 empty] | 2*0,3км | 890 | [15 empty] | 890 |  | 311.5 | 311.5 | 267 | 890 |  | 311.5 | 311.5 | 109.025 | [8 empty] | плата за ТП
2.13 |  | БКТП "Аквана" и ВЛ 6 кВ КЛ 6кВ (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", "Офицерское Село" Волхонское шоссе) | 2012 | 2013 | 1*630 кВА 3*1,4 км,0,015км | [9 empty] | 3*1,4 км,0,015км | 7623.08 | [15 empty] | 7623.08 |  | 2668.078 | 2668.078 | 2286.924 | 7623.08 |  | 2668.078 | 2668.078 | 933.8273 | [8 empty] | плата за ТП
2.14 |  | МТП(178А) 250 кВА, ВЛЗ 6 кВ от ТП175-178А , ВЛИ 0,4 кВ (ЛО, Ломоносовский р-н, Низинское с.пю, на границе д. Ольгино и Марьино) | 2012 | 2013 | 1*0,25 кВА | [10 empty] | 1200 | [15 empty] | 1200 |  | 420 | 420 | 360 | 1200 |  | 420 | 420 | 147 | [8 empty] | плата за ТП
2.15 |  | ВЛИ 0,4 кВ от ТП-429 (407042900, Гоpелово, ул.Московская 105) | 2012 | 2013 | 1 км | [9 empty] | 1км | 1520 | [15 empty] | 1520 |  | 532 | 532 | 456 | 1520 |  | 532 | 532 | 456 | [8 empty] | плата за ТП
Раздел 3. Энергосбережение
3.1 |  | АИИСКУЭ на границах разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и точках поставки э/э в сети ОАО "ПЭС", расположенных в ЛО | 2013 | 2013 | [11 empty] | 2500 | [15 empty] | 2500 |  | 875 | 875 | 750 | 2500 |  | 875 | 875 | 306.25
|  | Раздел 4. Чистая прибыль прошлого периода |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 |  | КТПН 400 кВА и КЛ 6 кВ (Риконт)ЛО, Ломоносовский р-н, д. Санино | 2012 | 2013 | 1*0,4кВА 0,17 | [10 empty] | 3626 | [15 empty] | 3626 |  | 1269.1 | 1269.1 | 1087.8 | 3626 |  | 1269.1 | 1269.1 | 444.185
4.2 |  | КТПН 250 кВА и ВЛИ 0,4 кВ для абонентов Грунин А.А. Будников А.Н. | 2012 | 2013 | 1*0,25кВА | [10 empty] | 2918.53 | [15 empty] | 2918.53 |  | 1021.4855 | 1021.4855 | 875.559 | 2918.5 |  | 1021.475 | 1021.475 | 357.5162
4.3 |  | БКТП 6/0,4 кВ 2КЛ 6 кВ и ВЛЗ 6 кВ для э/э абонента ИК Южная | 2012 | 2013 | [11 empty] | 8188.57 | [15 empty] | 8188.57 |  | 2865.9995 | 2865.9995 | 2456.571 | 8188.57 |  | 2865.9995 | 2865.9995 | 1003.0998
4.4 |  | КТПН 6/0,4 кВ КЛ 6 кВ ( для абонента ТНК БП Северная столица) | 2012 | 2013 | 1*0,4 кВА | [10 empty] | 3214.45 | [15 empty] | 3214.45 |  | 1125.0575 | 1125.0575 | 964.335 | 3214.5 |  | 1125.075 | 1125.075 | 393.7762
|  | Согласовано: |  | Директор по строительству А.В. Петухов
Главный инженер С.И. Милютин
Начальник ФЭО А.А. Кутковская